ДОГОВОР № ___

на выполнение подрядных работ

г.Новосибирск	                                                «____» _________  2011г.

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Сибирский государственный университет путей сообщения» (СГУПС), именуемое в дальнейшем «Заказчик, в лице проректора  Васильева Олега Юрьевича, действующего на основании доверенности №8 от 01.02.2011г., с одной стороны и  Общество с ограниченной ответственностью «Спецэлектрокомплекс» именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Шульженко Олега Петровича, действующего на основании Устава, с другой стороны,  в результате размещения заказа в соответствии с Федеральным законом №94-ФЗ от 21.07.2005 путем проведения открытого аукциона в электронной форме №ЭА-16/0351100001711000049,  на основании протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме №2 от 05.04.2011г., заключили путем подписания электронной цифровой подписью гражданско-правовой договор бюджетного учреждения – настоящий договор на выполнение подрядных работ (далее – договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.«Подрядчик» обязуется по заданию «Заказчика» выполнить из своих материалов, своими cилами и средствами  подрядные - электромонтажные работы, а «Заказчик» принять эти работы и оплатить их стоимость.

1.2. Электромонтажные работы предусматривают замену системы электроснабжения в аудиториях 07а, 08 учебного корпуса №1 в соответствии с техническим заданием и ведомостью объемов работ Заказчика ( Приложение №1).

1.3. Перечень, объем, характеристика и стоимость работ предусмотрены локально-сметным расчетом (Приложение № 2), который составляется  в соответствии с техническим заданием и ведомостью объемов работ «Заказчика».

1.4. Последовательность производства работ осуществляется в соответствии с графиком производства работ, который составляются «Подрядчиком» и согласовываются с «Заказчиком».

2. ЦЕНА ДОГОВОРА

2.1. Цена настоящего договора определяется общей стоимостью работ, выполняемых по настоящему договору, и составляет  181 000 рублей (сто восемьдесят одна тысяча рублей), в том числе НДС.

2.2. Стоимость работ включает в себя стоимость материалов, необходимых для производства этих работ, затраты по использованию (эксплуатации) оборудования, механизмов и другой техники при выполнении работ, расходы по доставке, погрузке-разгрузке, страхованию (при необходимости), транспортные расходы и расходы уплате всех налогов, сборов, пошлин и других необходимых  платежей.

3. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

3.1. «Заказчик» производит оплату по факту выполнения всего объема работ и подписания акта приемки всего объема выполненных работ по форме КС-2, КС-3. Оплата производится «Заказчиком» в течение 10 (десяти) банковских дней со дня предоставления «Подрядчиком» надлежаще оформленных документов на оплату (акт КС-2, справка КС-3, счет и счет-фактура).

3.2. «Заказчик» производит оплату работ, выполняемых по настоящему договору, за счет средств федерального бюджета (внебюджетных источников) в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Подрядчика».

4. СРОКИ И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1. «Подрядчик» в течение трех дней со дня заключения договора должен подготовить и согласовать с «Заказчиком» график производства работ.

4.2. «Подрядчик» обязуется выполнить весь объем работ, предусмотренный настоящим договором, в течение 30 рабочих дней со дня заключения договора.

4.3. Предоставление объекта производства работ, сдача объекта после выполнения работ и освидетельствование скрытых работ оформляются отдельными актами.

4.4. «Подрядчик» извещает «Заказчика» о готовности скрытых работ к освидетельствованию за два дня до начала приемки. Акты освидетельствования скрытых работ оформляются в двух экземплярах и подписываются представителями сторон.

4.5. В случае неявки представителя «Заказчика» в указанный «Подрядчиком» срок, «Подрядчик» составляет односторонний акт на скрытые работы. Вскрытие работ в этом случае по требованию «Заказчика» производится за его счет.

4.6. «Подрядчик» приступает к выполнению последующих работ только после приемки «Заказчиком» выполненных скрытых работ и подписания актов освидетельствования скрытых работ.

4.7. В случае, если «Подрядчик» приступил к последующим работам без подписания акта на скрытые работы со стороны «Заказчика» или представитель «Заказчика» не был информирован о готовности скрытых работ к освидетельствованию, «Подрядчик» обязан по указанию «Заказчика» за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее за свой счет.

4.8. С момента начала работ и до сдачи результатов работ «Подрядчик» ведет журнал производства работ, в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях «Заказчика» и «Подрядчика». Каждая запись в журнале должна быть подписана представителем «Подрядчика».

4.9 Недостатки, указанные «Заказчиком» в журнале производства работ, «Подрядчик» устраняет в согласованные сторонами сроки.

4.10. Если в процессе производства работ, предусмотренных договором, «Заказчиком» будут обнаружены недостатки в выполненной работе, то «Подрядчик» обязан своими силами, без увеличения стоимости и в срок, установленный «Заказчиком» (письменно), устранить эти недостатки. После устранения недостатков «Заказчик» обязан принять выполненную работу в течение 1 (одного) рабочего дня с момента предъявления их «Заказчику», о чем должен быть составлен соответствующий акт. В случае не подписания «Заказчиком» акта, последний направляет в адрес «Подрядчика» мотивированный отказ. Если мотивированный отказ не отправлен «Подрядчику» в течение 1-го (одного) рабочего дня, объем работ по переделке считается принятым «Заказчиком».

4.11. «Подрядчик» немедленно извещает «Заказчика» и до получения от него указаний приостанавливает работы при обнаружении при производстве работ возможных неблагоприятных для «Заказчика» обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых работ, либо создающих невозможность их завершения в срок.

4.12. Полномочные представители «Заказчика» осуществляют технический надзор и контроль за выполнением работ, за соответствием используемых материалов и оборудования условиям договора, сметной документации, технического задания и имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность «Подрядчика».

4.13. По итогам проведения работ «Подрядчик» производит  испытание новой системы электроснабжения аудиторий.

5.ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

Обязанности «Подрядчика»:

5.1.«Подрядчик» обязан своевременно приступить к выполнению работ и выполнять эти работы  своими силами и средствами, без привлечения субподрядчиков, в строгом соответствии с локально-сметным расчетом, техническим заданием и ведомостью объемов работ.

5.2. «Подрядчик» обязан вести работы, оговоренные в настоящем договоре, соблюдая правила взрыво - и пожарной безопасности, охраны окружающей среды и населения, охраны труда и техники безопасности.

5.3. «Подрядчик» обязан за свой счет осуществлять охрану используемого при производстве работ имущества (машины, оборудование, материалы, инструменты и т.д.).

5.4. После окончания выполнения работ, в течение трех дней с дня подписания итогового акта приемки работ, «Подрядчик» обязан вывести с объекта производства работ  оборудование, инвентарь, инструменты, материалы и другое имущество, а также  произвести уборку объекта работ и прилегающей территории от отходов, образовавшихся в результате производства работ, и обеспечить их вывоз.

Обязанности «Заказчика».

5.6. «Заказчик» обязан произвести приемку и оплату работ, выполненных «Подрядчиком», в порядке, предусмотренном настоящим договором.

5.7. «Заказчик» обязан к моменту начала работ передать «Подрядчику» объект производства работ по акту, предоставить необходимые условия для производства работ в соответствии требованиям безопасности труда и санитарно-гигиеническим условиям.

5.8. «Заказчик» обязан назначить лицо, ответственное за приемку выполненных работ и подписание актов сдачи-приемки по форме КС-2, и справок по форме КС-3, а также актов по передаче и сдачи объекта, актов на скрытые работы и других актов, составляемых по условиям исполнения договора, а также решение вопросов, связанных с выполнением работ, и известить об этом «Подрядчика».

5.9. «Заказчик» обязан сообщать «Подрядчику» в письменном виде о недостатках, выявленных при осуществлении контроля и надзора со стороны «Заказчика» за работами, выполняемыми «Подрядчиком» по условиям договора.

6. ПРИЕМКА РАБОТ

6.1. Приемка работ осуществляется комиссией с участием полномочных представителей «Подрядчика» и «Заказчика».

6.2. Факт выполнения работ подтверждается подписанием «Заказчиком» итогового акта сдачи-приемки работ по форме КС-2 и справки по форме КС-3, при скрытых работах – актом на скрытые работы.

6.3. «Заказчик» обязан произвести приемку выполненных «Подрядчиком» работ и подписать акт выполненных работ по форме КС-2, и справку по форме КС-3 в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента их предъявления. В случае не подписания «Заказчиком» акта, последний направляет в адрес «Подрядчика» мотивированный отказ. Если мотивированный отказ не отправлен «Подрядчику» в течение 5 (пяти) рабочих дней, объем работ считается принятым «Заказчиком» и «Подрядчик» имеет право на оплату работ в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.4. Итоговая приемка объекта выполнения работ производится после выполнения всех работ, предусмотренных договором и сопутствующей документацией, и проведения испытаний.

6.5.По завершению выполнения всего объема работ Подрядчик обязан предоставить комплект исполнительной документации (журнал производства работ,  паспорта и сертификаты на материалы, и оборудование, использованные на данном объекте, акты на скрытые работы, исполнительные схемы), а также  документально оформленные результаты испытаний системы.

6.6. «Подрядчик» не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему договору полностью или частично другому лицу.

6.7. «Подрядчик» предоставляет по запросу «Заказчика» в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе выполнения работ по настоящему договору.

6.8. При обнаружении дефектов в выполненной работе после приемки работ и ввода объекта в эксплуатацию, «Подрядчик» за свой счет устраняет выявленные дефекты в течение срока действия гарантийного обязательства.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. В случае нарушения одной из Сторон условий договора, виновная сторона обязана возместить второй стороне убытки, причиненные ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему договору.

7.2. В случае ненадлежащего исполнения «Подрядчиком» своих обязательств по качеству, технологии выполнения работ, «Подрядчик» обязан безвозмездно устранить выявленные недостатки, а также уплатить «Заказчику» неустойку в размере 0,1 % от стоимости некачественных работ (или работ, выполненных с ненадлежащей технологией).

7.3. В случае не устранения или невозможности устранения «Подрядчиком» недостатков, допущенных им в процессе выполнения работ, «Подрядчик» обязан возместить «Заказчику» стоимость затрат, необходимых на устранение этих недостатков, а также уплатить «Заказчику» штраф в размере 1% от стоимости некачественно выполненных работ.

7.4. В случае нарушения сроков выполнения обязательств, предусмотренных п. 4.1., 4.2, 4.10, 5.4. настоящего договора, «Исполнитель» обязан уплатить «Заказчику» неустойку в размере 0,1 % от  общей стоимости работ за каждый день просрочки до момента исполнения обязательства.

7.5. В случае просрочки «Заказчиком» сроков оплаты работ, предусмотренных п. 3.1. настоящего договора, «Заказчик» обязан уплатить «Исполнителю» неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы задержанного платежа за каждый день просрочки до момента исполнения обязательства.

7.6. Уплата неустойки или штрафа не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств и возмещения убытков.

7.7. Риск случайной гибели или порчи изделий (конструкций), произошедшей по вине «Подрядчика», несет «Подрядчик».

7.8. Риск случайной гибели или порчи изделий (конструкций), произошедшей по вине «Заказчика», а также после подписания актов выполненных работ, несет «Заказчик».

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Ни одна из сторон не несет ответственность за полное или частичное невыполнение своих обязательств, если это произошло по вине обстоятельств непреодолимой силы, произошедших во время выполнения настоящего договора, таких как: наводнение, пожар, землетрясение и другие природные явления, а также война, блокады, боевые действия и действия государственных органов.

8.2. Сторона, для которой в связи с названными обстоятельствами создалась невозможность выполнения своих обязательств по договору, обязана письменно известить другую сторону об этом в наиболее короткий срок с указанием причин неисполнения.

9. ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

9.1. «Подрядчик» представляет гарантийное обязательство на весь объем произведенных работ, используемых материалов и установленного оборудования в течение 24 месяцев со дня подписания актов сдачи-приемки выполненных работ. Гарантийный срок не распространяется на изделия «Подрядчика», установленные «Заказчиком» самостоятельно, то есть своими силами и средствами.

9.2. «Подрядчик» обязан выезжать на объект по телефонограмме «Заказчика», при выявлении им в гарантийный срок эксплуатации объекта дефектов, для составления акта и определения сроков устранения дефектов, в течение 12 часов с момента получения телефонограммы.

10. ПОРЯДОК  РАЗРЕШЕНИЯ  СПОРОВ

10.1. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.

10.2. Возмещение причиненных убытков, уплата неустойки виновной стороной осуществляется на основании письменной претензии другой стороны. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему договору, сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня ее получения.

10.3. Все споры, не урегулированные сторонами, разрешаются в Арбитражном суде Новосибирской области.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Во всех вопросах, не урегулированных настоящим договором, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

11.2. Договор вступает в силу со дня его подписания обеими сторонами и действует до полного исполнения ими взаимных обязательств.

11.3.  Электронный экземпляр договора подписывается сторонами электронной цифровой подписью (ЭЦП).

11.4. Стороны вправе, при наличии обоюдного согласия, подписать бумажный экземпляр договора, заключенного путем подписания ЭЦП. В этом случае бумажный экземпляр подписывается сторонами не позднее 5 (пяти) рабочих дней после подписания сторонами электронного варианта.

11.5. Настоящий договор может быть расторгнут только по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ.

11.6. Дополнения и изменения к настоящему договору действительны только в том случае, если они составлены в письменной форме и подписаны Сторонами.

12. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ.

12.1. К настоящему договору составляются в двух экземплярах, подписываются сторонами и являются  его неотъемлемой частью:

Приложение №1 – техническое задание с ведомостью объемов работ.

Приложение №2 – локально-сметный расчет.

13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| Заказчик ГОУ ВПО «Сибирский государственный университет путей сообщения» (СГУПС) 630049 г.Новосибирск, ул.Дуси Ковальчук, 191, БИК 045004001 ИНН 5402113155 КПП 540201001 ОКОНХ : 92110 ОКПО: 01115969 Получатель: УФК по Новосибирской области (СГУПС л/с 03511126900) Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской обл. г.Новосибирск Р/счет 40503810300001000001 Р/счет 40105810100000010001 Проректор ____________________ О.Ю.Васильев М.П. | Подрядчик ООО «Спецэлектрокомплекс» 630073 г.Новосибирск, м\р Горский, 5 оф.105 ИНН:5404401938 КПП: 540401001 Телефон: 7-383-3555689, FAX: 7-383-3555689 Банковские реквизиты: ОАО КБ "АКЦЕПТ" БИК: 045004815 Рас/с: 40702810640000000903 Кор/с: 30101810200000000815 Директор __________________ О.П.Шульженко |
| --- | --- |

Приложение №1

к договору №____ от________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

1. Наименование выполняемых работ: Выполнение электромонтажных работ предусматривает замену системы электроснабжения  в  аудиториях   07а, 08 Учебного корпуса №1 СГУПС.

2. Место выполнения работ:630049, г.Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук 191 (Учебный корпус №1).

3. Количество выполняемых работ: в соответствии с представленным объемом работ.

4. Сроки (периоды) выполняемых работ: 30 дней со дня подписания договора.

5. Условия выполнения работ: в соответствии с условиями договора собственными силами без привлечения субподрядных организаций.

6. Общие требования к выполнению работ: технология и методы производства работ в соответствии с действующими нормами. Монтажные работы начинаются производиться только после предоставления графика производства работ, согласованного с заказчиком. Работы производятся только в отведенной зоне работ. Работы производятся минимальным количеством технических средств и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха.  Исполнитель обязан соблюдать нормализованную технологию выполнения монтажных работ, согласно ГОСТам, ПУЭ, ПТЭЭП. Интенсивность выполнения работ – продолжительность рабочего дня – не менее 8 часов,  при 5-ти дневной рабочей неделе. Увеличение продолжительности рабочего дня и недели по согласованию с Заказчиком.   Экологические мероприятия – в соответствии с законодательными  и нормативными правовыми актами РФ, а также предписаниями надзорных органов.

7. Особые требования к выполнению работ:

- электромонтажные работы производятся согласно представленной Заказчиком схемы;

- все необходимые отключения и переключения осуществляются только по согласованию с Заказчиком;

При производстве электромонтажных работ:

- кабель освещения, розеточной и силовой группы проложить скрыто (в штробе с креплением на скобы);

- кабель подключения стендов (лабораторных станков) уложить в трубах из ПВХ (d=32мм) по стенам и полу, скрыто (в штробах);

- заменить кабель от электрощитовой до вводного щита скрыто (в штробе с креплением на скобы);

- установить вводную группу и отходящие группы согласно представленной схемы Заказчиком;

- установить щиты защиты с контрольными лампами;

- отключить старую электропроводку от стендов (лабораторных станков) с указанием групп присоединения (маркировка фаза-нуль);

- проложить контур заземления (сечением 100 мм2) открытым способом и подключить к стендам (лабораторным станкам);

- заменить все осветительные приборы согласно ведомости объёмов работ и представленной Заказчиком схемы расположения осветительных приборов (возможна корректировка по согласованию с Заказчиком).

8. Порядок (последовательность, этапы) выполнения работ:  Подрядчик обязан перед началом работ предоставить график производства работ и согласовать его с Заказчиком в течение трёх дней со дня подписания договора.

9. Требования к качеству работ, в том числе технология производства работ, организационно-технологическая схема производства работ, безопасность выполняемых работ (конкретизируются заказчиком): применяемая система контроля качества за выполненными работами -  соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9000 и нормативных документов, указанных выше. Подрядчик может принять на себя по договору обязанность выполнить работу, отвечающую требованиям к качеству, более высоким по сравнению с установленными для сторон требованиями.

10. Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ (конкретизируются заказчиком):

- при проведении пожароопасных работ на объекте необходимо руководствоваться правилами ППБ РФ;

- безопасность при работе на высоте – руководствоваться требованиями безопасности, изложенными в инструкции «По охране труда техники безопасности при изготовлении и эксплуатации переносных и приставных лестниц стремянок», СНиП 12-03-2001  и других нормативных документов;

- безопасность выполняемых работ – согласно  Федеральному закону от 30.06.2006  №90-ФЗ

- мероприятия по охране труда – охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты (каски, специальная одежда, обувь и т.д.), выполнением  мероприятий  по коллективной защите работающих (ограждения, освещения, защитные и предохранительные устройства). Организация строительной площадки, для ведения на ней работ, должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах выполнения монтажных работ;

- мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций – при производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий или допущены  к применению органами Государственного надзора.

11. Порядок сдачи и приемки результатов работ: в соответствии с условиями договора.  Представлять Заказчику акты на скрытые работы, по факту выполнения работ представить акты на выполненные объемы работ по форме КС-2, КС-3.

12. Требования по передачи заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ : по завершению монтажных работ, подрядная организация обязана выполнить испытание новой системы электроснабжения аудиторий и предоставить комплект исполнительной документации (журнал производства работ,  паспорта и сертификаты на материалы, и оборудование, использованные на данном объекте, акты на скрытые работы, исполнительные схемы). Исполнитель предоставляет Заказчику документально оформленные результаты испытаний системы.

| ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ Электромонтаж. Лаборатории 07а,08 Учебный корпус №1 |
| --- |
| № пп | Наименование | Ед.изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Демонтажные работы ауд. № 08, № 07а |
| Аудитория №08 |
| 1 | Демонтаж осветительных приборов: светильники с лампами накаливания | 100 шт. | 0,11 |  |
| 2 | Демонтаж осветительных приборов: выключатели, розетки | 100 шт. | 0,08 |  |
| 3 | Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании, однополюсный на ток, А, до: 250 | шт. | 2 |  |
| 4 | Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, количество элементов поста, до: 3 | шт. | 9 |  |
| 5 | Заземлитель горизонтальный из стали: круглой диаметром 12мм | 100 м | 0,41 |  |
| 6 | Демонтаж кабеля | 100 м | 0,4 |  |
| 7 | Демонтаж стальных труб проложенных на скобах диаметром до: 25 мм | 100 м труб | 0,2 |  |
| 8 | Отключение стендов с маркировкой отсоединений. Щиток лабораторный | шт. | 18 |  |
| Лекционная аудитория №07а |
| 9 | Демонтаж электропроводки: Скрытая проводка | 100 м | 0,2 |  |
| 10 | Демонтаж осветительных приборов: светильники с лампами накаливания | 100 шт. | 0,06 |  |
| 11 | Демонтаж осветительных приборов: выключатели, розетки | 100 шт. | 0,04 |  |
| Раздел 2. Монтажные работы ауд. №08, №07а. |
| Аудитория №08 |
| 12 | Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 20 см2 | 100 м борозд | 1,35 |  |
| 13 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 40 мм. | 100 м. трубопровода | 0,95 |  |
| 14 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 32 мм | 100 м. трубопровода | 0,4 |  |
| 15 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 35 | 100 м | 1,35 |  |
| 16 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,2 м2 | 1 м3 заделки | 0,49 |  |
| 17 | Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 20 см2 | 100 м борозд | 3,21 |  |
| 18 | Провода групповых осветительных сетей. Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные: под штукатурку по стенам или в бороздах | 100 м | 3,21 |  |
| 19 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 | 1 м3 заделки | 0,29 |  |
| 20 | Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до: 4 | 100 шт. | 0,11 |  |
| 21 | Блок розеток 4-х местный | 100 шт. | 0,06 |  |
| 22 | Монтаж силовых разъемов | 100 шт. | 0,05 |  |
| 23 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина, мм, до: 600х600х350 | шт. | 1 |  |
| 24 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25 | шт. | 7 |  |
| 25 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 100 | шт. | 1 |  |
| 26 | Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, количество элементов поста, до: 3 | шт. | 7 |  |
| 27 | Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке | с | 0,02 |  |
| 28 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение, мм2: 100 | 100 м. | 0,41 |  |
| 29 | Подключение стендов с маркировкой отсоединений. Щиток лабораторный | шт. | 12 |  |
| Лекционная аудитория №07а |
| 30 | Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 20 см2 | 100 м борозд | 2,3 |  |
| 31 | Провода групповых осветительных сетей. Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные: под штукатурку по стенам или в бороздах | 100 м. | 2,3 |  |
| 32 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 | 1 м3 заделки | 0,207 |  |
| 33 | Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до: 4 | 100 шт. | 0,06 |  |
| 34 | Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,01 |  |
| 35 | Блок розеток 2-х местный | 100 шт. | 0,03 |  |
| Материалы не учтенные ценником без НДС |
| 36 | Светильник типа ARS 2*36 | шт. | 6 |  |
| 37 | Светильник типа ARS 4*36 | шт. | 11 |  |
| 38 | Выключатель двухклавишные открытой проводки | шт. | 3 |  |
| 39 | Блок розеток 4-х постовые | шт. | 7 |  |
| 40 | Блок розеток 2х постовые | шт. | 3 |  |
| 41 | Силовые разъёмы открытой установки типа розетка 125 стац. 3П+ПЕ+N 32А 380V ИП 44, вилка 0,25 3П+ПЕ+N 32А 380V НП44 | шт. | 5 |  |
| 42 | Кабель ВВГ 5*6 | 1000 м | 0,025 |  |
| 43 | Кабель ВВГ 5*4 | 1000 м | 0,151 |  |
| 44 | Кабель ВВГ 3*2,5 | 1000 м | 0,13 |  |
| 45 | Кабель ВВГ 3*1,5 | 1000 м | 0,150 |  |
| 46 | Кабель ПВ-3 | 1000 м | 0,18 |  |
| 47 | Автомат ВА 47-29 3р 50А | шт. | 1 |  |
| 48 | Автомат ВА 47-29 3р 25А | шт. | 5 |  |
| 49 | Автомат ВА 47-29 1р 25А | шт. | 2 |  |
| 50 | Автомат ВА 47-29 1р 16А | шт. | 2 |  |
| 51 | Наконечник Т 6-5-4 | шт. | 70 |  |
| 52 | Кнопочный пост с контрольной лампой | шт. | 7 |  |
| 53 | Шкаф ШРРН-24 (метал.) | шт. | 1 |  |
| 54 | Распаечная коробка скрытой проводки 120*120 | шт. | 5 |  |
| 55 | Распаечная коробка скрытой проводки 100*100 | шт. | 12 |  |
| 56 | Распаечная коробка скрытой проводки 60*60 | шт. | 6 |  |

| СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Директор ООО «Спецэлектрокомплекс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| __________ /О.П. Шульженко/ |  |  |  |  |  |  | ________________ |  |  |
| " _____ " _______________ 2011 г. |  |  |  |  |  |  | "______ " ______________2011 г. |  |
|  | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального «Сибирский государственный университет путей сообщения» (СГУПС) |  |  |  |  |
|  |  |  | (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №5-03/11 |  |
|  | (локальная смета) |  |
| на проведение электромонтажных работ в двух аудиториях учебного корпуса № 1 |  |
|  | (наименование работ и затрат, наименование объекта) |  |
|  | Основание: Дефектная ведомость |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная стоимость _______________________________________ | _________________181,00 | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
|  | строительных работ ____________________________________ | _________________43,688 | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
|  | монтажных работ ___________________________________ | 108,183 | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства на оплату труда _______________________________ | ___________3,469 | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная трудоемкость _____________________________________ | _________________900,04 | чел.час |  |  |  |  |  |  |
|  | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на март 2011 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость, руб. |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин |
|  |  |  |  | всего | эксплуатации машин | Всего | оплаты труда | эксплуатация машин |  |  |
|  |  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  | в т.ч. оплаты труда | на единицу | всего |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
| Раздел 1. Демонтажные работы ауд.№ 08 № 07а, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аудитория 08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕРр67-04-03 | Демонтаж осветительных приборов: светильники с лампами накаливания (100 шт.) | 0,11 | 49,9 49,30 | 0,6 0,32 | 5,49 | 5,42 | 0,07 0,04 | 6,32 | 0,7 |  |
| 2 | ФЕРр67-04-01 | Демонтаж осветительных приборов: выключатели, розетки (100 шт.) | 0,08 | 45,56 45,56 |  | 3,64 | 3,64 |  | 5,84 | 0,47 |  |
| 3 | ФЕРм08-03-521-01 | Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании, однополюсный на ток, А, до: 250 (шт.) | 2 | 4,42 3,77 | 0,65 0,02 | 8,84 | 7,54 | 1,3 0,04 | 0,35 | 0,7 |  |
| 4 | ФЕРм08-03-532-04 | Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, количество элементов поста, до: 3 (шт.) | 9 | 5,76 5,14 | 0,62 | 51,84 | 46,26 | 5,58 | 0,54 | 4,86 |  |
| 5 | ФЕРм08-02-472-01 | Заземлитель горизонтальный из стали: круглой диаметром 12 мм (100 м) | 0,41 | 70,91 53,64 | 17,27 0,57 | 29,07 | 21,99 | 7,08 0,23 | 5,7 | 2,34 |  |
| 6 | ФЕРр67-03-01 | Демонтаж кабеля (100 м) | 0,4 | 75,4 75,20 | 0,2 0,11 | 30,16 | 30,08 | 0,08 0,04 | 9,64 | 3,86 |  |
| 7 | ФЕРр67-02-05 | Демонтаж стальных труб проложенных на скобах диаметром до: 25 мм (100 м труб) | 0,2 | 144,01 137,49 | 3,18 0,74 | 28,8 | 27,5 | 0,64 0,15 | 16,84 | 3,37 |  |
| 8 | ФЕРм08-03-601-01 | Отключение стендов с маркировкой отсоединений. Щиток лабораторный (шт.) | 18 | 38,1 31,11 | 6,99 0,19 | 685,8 | 559,98 | 125,82 3,42 | 3,14 | 56,52 |  |
| Лекционная Ауд.№07а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ФЕРр67-01-01 | Демонтаж электропроводки: Скрытая проводка (100 м) | 0,2 | 19,81 19,81 |  | 3,96 | 3,96 |  | 2,54 | 0,51 |  |
| 10 | ФЕРр67-04-03 | Демонтаж осветительных приборов: светильники с лампами накаливания (100 шт.) | 0,06 | 49,9 49,30 | 0,6 0,32 | 2,99 | 2,96 | 0,03 0,02 | 6,32 | 0,38 |  |
| 11 | ФЕРр67-04-01 | Демонтаж осветительных приборов: выключатели, розетки (100 шт.) | 0,04 | 45,56 45,56 |  | 1,82 | 1,82 |  | 5,84 | 0,23 |  |
| Раздел 2. Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аудитория 08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ФЕР46-03-012-01 | Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 20 см2 (100 м борозд) | 1,35 | 1166,09 264,04 | 902,05 77,34 | 1574,22 | 356,45 | 1217,77 104,41 | 28,06 | 37,88 |  |
| 13 | ФЕР16-04-002-04 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 40 мм (100 м трубопровода) | 0,95 | 4880,07 1611,01 | 613,61 65,70 | 4636,07 | 1530,46 | 582,93 62,42 | 162,4 | 154,28 |  |
| 14 | ФЕР16-04-002-03 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 32 мм (100 м трубопровода) | 0,4 | 3748,55 1208,26 | 518,76 52,27 | 1499,42 | 483,3 | 207,5 20,91 | 121,8 | 48,72 |  |
| 17,1 | ФЕРм08-02-412-10 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 35 (100 м) | 1,35 | 283 52,79 | 18,41 1,08 | 382,05 | 71,27 | 24,85 1,46 | 5,61 | 7,57 |  |
| 19 | ФЕР46-03-017-06 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,2 м2 (1 м3 заделки) | 0,49 | 1808,81 491,87 | 30,55 4,23 | 886,32 | 241,02 | 14,97 2,07 | 60,8 | 29,79 |  |
| 20 | ФЕР46-03-012-01 | Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 20 см2 (100 м борозд) | 3,21 | 1166,09 264,04 | 902,05 77,34 | 3743,15 | 847,57 | 2895,58 248,26 | 28,06 | 90,07 |  |
| 21 | ФЕРм08-02-403-03 | Провода групповых осветительных сетей. Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные: под штукатурку по стенам или в бороздах (100 м) | 3,21 | 3876,33 348,17 | 166,28 60,85 | 12443,02 | 1117,63 | 533,76 195,33 | 37 | 118,77 |  |
| 22 | ФЕР46-03-017-05 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 (1 м3 заделки) | 0,29 | 1925,44 608,53 | 30,52 4,23 | 558,38 | 176,47 | 8,85 1,23 | 75,22 | 21,81 |  |
| 23 | ФЕРм08-03-594-11 | Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до: 4 (100 шт.) | 0,11 | 20327,97 3144,64 | 2681,24 880,49 | 2236,08 | 345,91 | 294,94 96,85 | 317 | 34,87 |  |
| 24 | ФЕРм08-03-591-08 | Блок розеток 4-х местный (100 шт.) | 0,06 | 1563,4 428,54 | 132,09 0,54 | 93,8 | 25,71 | 7,93 0,03 | 43,2 | 2,59 |  |
| 25 | ФЕРм08-03-591-12 | Монтаж силовых разьемов (100 шт.) | 0,05 | 790,4 688,45 | 16,12 0,95 | 39,52 | 34,42 | 0,81 0,05 | 69,4 | 3,47 |  |
| 26 | ФЕРм08-03-573-04 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина, мм, до: 600х600х350 (шт.) | 1 | 79,1 23,51 | 52,54 3,16 | 79,1 | 23,51 | 52,54 3,16 | 2,37 | 2,37 |  |
| 27 | ФЕРм08-03-526-01 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25 (шт.) | 7 | 281,74 14,85 | 2,28 0,03 | 1972,18 | 103,95 | 15,96 0,21 | 1,56 | 10,92 |  |
| 28 | ФЕРм08-03-526-02 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 100 (шт.) | 1 | 312,08 22,09 | 3,19 0,07 | 312,08 | 22,09 | 3,19 0,07 | 2,32 | 2,32 |  |
| 29 | ФЕРм08-03-532-04 | Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, количество элементов поста, до: 3 (шт.) | 7 | 138,63 17,14 | 2,05 0,01 | 970,41 | 119,98 | 14,35 0,07 | 1,8 | 12,6 |  |
| 30 | ФЕРм08-03-591-05 | Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке (100 шт.) | 0,02 | 365,92 325,38 | 9,21 0,54 | 7,32 | 6,51 | 0,18 0,01 | 32,8 | 0,66 |  |
| 31 | ФЕРм08-02-472-06 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение, мм2: 100 (100 м) | 0,41 | 2599,18 178,79 | 70,95 2,57 | 1065,66 | 73,3 | 29,09 1,05 | 19 | 7,79 |  |
| 32 | ФЕРм08-03-601-01 | Подключение стендов с маркировкой отсоединений. Щиток лабораторный (шт.) | 12 | 122,37 44,44 | 9,98 0,27 | 1468,44 | 533,28 | 119,76 3,24 | 4,48 | 53,76 |  |
| Лекционная лаборатория 07а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | ФЕР46-03-012-01 | Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 20 см2 (100 м борозд) | 2,3 | 1166,09 264,04 | 902,05 77,34 | 2682,01 | 607,29 | 2074,72 177,88 | 28,06 | 64,54 |  |
| 34 | ФЕРм08-02-403-03 | Провода групповых осветительных сетей. Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные: под штукатурку по стенам или в бороздах (100 м) | 2,3 | 3876,33 348,17 | 166,28 60,85 | 8915,56 | 800,79 | 382,44 139,96 | 37 | 85,1 |  |
| 35 | ФЕР46-03-017-05 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 (1 м3 заделки) | 0,207 | 1925,44 608,53 | 30,52 4,23 | 398,57 | 125,97 | 6,32 0,88 | 75,22 | 15,57 |  |
| 36 | ФЕРм08-03-594-11 | Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до: 4 (100 шт.) | 0,06 | 20327,97 3144,64 | 2681,24 880,49 | 1219,68 | 188,68 | 160,87 52,83 | 317 | 19,02 |  |
| 37 | ФЕРм08-03-591-05 | Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке (100 шт.) | 0,01 | 365,92 325,38 | 9,21 0,54 | 3,66 | 3,25 | 0,09 0,01 | 32,8 | 0,33 |  |
| 38 | ФЕРм08-03-591-08 | Блок розеток 2-х местный (100 шт.) | 0,03 | 1563,4 428,54 | 132,09 0,54 | 46,9 | 12,86 | 3,96 0,02 | 43,2 | 1,3 |  |
| Материалы не учтенные ценником без НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | ФСЦМ-546-0601 | Светильники с люминисцентными лампами для общественных помещений, потолочный ARS 2*36 (шт) | 6 | 395,5 |  | 2373 |  |  |  |  |  |
| 40 | ФСЦМ-546-0601 | Светильники с люминисцентными лампами для общественных помещений, потолочный ARS 4*36 (шт) | 11 | 395,5 |  | 4350,5 |  |  |  |  |  |
| 41 | ФСЦМ-545-1201 | Выключатель 2-кл. откр. проводки (шт) | 3 | 6,22 |  | 18,66 |  |  |  |  |  |
| 42 | ФСЦМ-549-4053 | Розетка штепсельная,Силовые разьемы откр.установки типа розетка 125 стац. ЗП+ПЕ+N32А 380V ИП44, вилка0,25 ЗП+ПЕ+N32А 380V НП 44 (шт) | 5 | 5,6 |  | 28 |  |  |  |  |  |
| 43 | ФСЦМ-549-4053 | Розетка штепсельная, блок розеток 4-постовых (шт) | 7 | 5,6 |  | 39,2 |  |  |  |  |  |
| 44 | ФСЦМ-549-4053 | Розетка штепсельная, блок розеток 2-постовых (шт) | 3 | 5,6 |  | 16,8 |  |  |  |  |  |
| 45 | ФСЦМ-503-0047 | Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки ВВГ 3* 1.5 мм2 (1000м) | 0,18 | 12447,89 |  | 2240,62 |  |  |  |  |  |
| 46 | ФСЦМ-503-0065 | Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки ВВГ 5* 4 мм2 (1000м) | 0,151 | 22413,78 |  | 3384,48 |  |  |  |  |  |
| 47 | ФСЦМ-503-0101 | Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВБ 3* 2.5 мм2 (1000м) | 0,15 | 25275,63 |  | 3791,34 |  |  |  |  |  |
| 48 | ФСЦМ-503-0042 | Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 5*6 мм2 (1000м) | 0,025 | 21880,6 |  | 547,02 |  |  |  |  |  |
| 49 | ФСЦМ-507-0264 | Провод с медной жилой повышенной гибкости, с поливинилхлоридной изоляцией марки ПВ3 с жилой сечением, мм2: 1,5 (1000м) | 0,18 | 1446,89 |  | 260,44 |  |  |  |  |  |
| 50 | ФСЦМ-545-0010 | Выключатели автоматические ВА 47-29 3р 50А (шт) | 1 | 292,9 |  | 292,9 |  |  |  |  |  |
| 51 | ФСЦМ-545-0001 | Выключатели автоматические ВА 47-29 3р 25А (шт) | 5 | 361,6 |  | 1808 |  |  |  |  |  |
| 52 | ФСЦМ-545-0001 | Выключатели автоматические ВА 47-29 1р 25А (шт) | 2 | 361,6 |  | 723,2 |  |  |  |  |  |
| 53 | ФСЦМ-545-0038 | Выключатели автоматические ВА 47-29 1р 16А (шт) | 2 | 89,36 |  | 178,72 |  |  |  |  |  |
| 54 | ФСЦМ-111-0112 | Наконечники кабельные Т 6-5-4 (шт) | 70 | 0,53 |  | 37,1 |  |  |  |  |  |
| 55 | ФСЦМ-545-1504 | Посты управления кнопочные с контрольной лампой (шт) | 7 | 455,11 |  | 3185,77 |  |  |  |  |  |
| 56 | ФСЦМ-514-0001 | Ящики с предохранителями, шкаф ЩРРН-24 (металл) (шт) | 1 | 379,95 |  | 379,95 |  |  |  |  |  |
| 57 | ФСЦМ-512-0005 | Коробка универсальная марки распаечная 60*60 (шт) | 6 | 6,01 |  | 36,06 |  |  |  |  |  |
| 58 | ФСЦМ-512-0005 | Коробка универсальная марки распаечная 100*100 (шт) | 12 | 6,01 |  | 72,12 |  |  |  |  |  |
| 59 | ФСЦМ-512-0005 | Коробка универсальная марки распаечная 120*120 (шт) | 5 | 6,01 |  | 30,05 |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  | 71879,94 | 8562,82 | 8793,96 1116,35 |  | 900,04 |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  | 10313,12 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  | 6813,41 |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по Строительным работам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  | 25604,1 |  |  |  | 462,66 |  |
| Средний индекс к ФЕР на СМР на 1 квартал 2011г. по Письму Минрегиона № 4511-КК/08 от 02.03.2011г. 25 604,10 * (5,22*0,912) |  | 121891,9 |  |  |  |  |  |
| Итоги по Монтажным работам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средний индекс к ФЕР на СМР на 1 квартал 2011г. по Письму Минрегиона № 4511-КК/08 от 02.03.2011г. 63 402,37 * (5,22*0,912) |  | 301835,86 |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  | 423727,76 |  |  |  | 900,04 |  |
| Справочно, в ценах 2001г.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  | 54523,16 |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  | 8793,96 |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  | 9679,17 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  | 10313,12 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  | 6813,41 |  |  |  |  |  |
| Непредвиденные затраты 1% |  |  |  |  | 4237,28 |  |  |  |  |  |
| Итого с непредвиденными |  |  |  |  | 427965,04 |  |  |  |  |  |
| Итого с понижающим коэффициентом 0,35841672955 | 153389,83 |  |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  | 27610,17 |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  | 181000,00 |  |  |  | 900,04 |  |
| Составил ___________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проверил ___________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Схема подключения стендов (лабораторных станков), аудитория  08.

Схема розеточной группы, аудитория 08.

Схема освещения аудиторий 08, 07а.

Схема подключения контура заземления к стендам (лабораторным станкам), аудитория  08.

Схема силового щита (ЩС).

Заказчик                                                                                         Подрядчик

________________ О.Ю.Васильев                                ___________________ О.П.Шульженко