ДОГОВОР № ___

на выполнение подрядных работ

г. Новосибирск      	                                                      от «____» _________  2012г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Сибирский государственный университет путей сообщения» (СГУПС), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице первого проректора Манакова Алексея Леонидовича,  действующего на основании доверенности №66 от 01.09.2011г., с одной стороны, и  Общество с ограниченной ответственностью «Жилстрой», именуемое в дальнейшем  «Подрядчик», в лице  директора Легостаева Виктора Петровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, результате размещения заказа в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005г. № 94-ФЗ  путем проведения открытого аукциона в электронной форме № ЭА-60/ 0351100001712000148, на основании протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме от 30.07.2012г., заключили путем подписания электронной подписью гражданско-правовой договор бюджетного учреждения – настоящий договор на выполнение подрядных работ (далее – договор) о нижеследующем:

1.    ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.«Подрядчик» обязуется  по заданию «Заказчика» выполнить     подрядные работы по капитальному ремонту, а «Заказчик» принять эти работы и оплатить их стоимость.

1.2. Предметом договора является выполнение подрядных работ по капитальному ремонту – замене участка трубопроводов отопления, холодной и горячей воды (далее – работы) в объеме 480 п.м. на территории университетского городка СГУПС (от общежития №4 до здания лаборатории «Теплотехника»).

1.3. Работы производятся в соответствии с техническим заданием  и ведомостью объемов работ «Заказчика» (Приложение №1 к договору).

1.4. Перечень, объем, стоимость работ и затрат  предусмотрены локально-сметным расчетом (Приложение №2 к договору).

1.5. Все работы, предусмотренные настоящим договором, техническим заданием и сметой, выполняются «Подрядчиком» своими силами, без привлечения субподрядчиков, и с использованием своих материалов.

1.6. «Подрядчик» гарантирует, что работы, а также материалы, используемые в ходе их выполнения, соответствуют требованиям государственных стандартов Российской Федерации, материалы, оборудование, подлежащие сертификации, сертифицированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, являются новыми, исправными, пригодными к использованию с учетом гарантийных сроков, установленных договором. Копии сертификатов соответствия на изделия, оборудование и материалы, используемые «Подрядчиком» при выполнении работ, подлежат обязательной передаче «Заказчику» одновременно с передачей акта о приемке выполненных работ.

2. ЦЕНА    ДОГОВОРА

2.1. Цена договора составляет 2 220 694  (два миллиона двести двадцать тысяч шестьсот девяносто четыре) рублей, в том числе НДС – 18%.

2.2. Оплата по договору осуществляется в рублях Российской Федерации в форме безналичного расчета.

2.3. Цена договора включает в себя стоимость работ, стоимость материалов, используемых при производстве этих работ, затраты на эксплуатацию оборудования, механизмов и другой техники при производстве работ, расходы на доставку материалов, оборудования, на погрузку-разгрузку и уборку мусора, транспортные расходы и расходы по уплате всех необходимых налогов, сборов и пошлин, а также все затраты, издержки и иные расходы «Подрядчика», в том числе сопутствующие, связанные с исполнением договора.

2.4.Цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных договором объема работ и иных условий его исполнения. При этом стороны составляют и подписывают дополнительное соглашение к договору.

3. ПОРЯДОК   ОПЛАТЫ

3.1. «Заказчик» производит оплату по договору поэтапно - по факту выполнения работ за каждый календарный  месяц в течение всего срока выполнения работ, на основании подписанного сторонами акта  о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 на соответствующем этапе приемки работ за отчетный период.

3.2. Оплата производится «Заказчиком» в течение 10 (десяти) банковских дней со дня предоставления «Подрядчиком» надлежаще оформленных документов на оплату (акт КС-2, справка КС-3, счет и счет-фактура), при отсутствии у «Заказчика» претензий и замечаний по количеству и качеству выполненных работ на соответствующем этапе.

3.3. «Заказчик» производит оплату работ, выполняемых по настоящему договору, за счет средств федерального бюджета путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Подрядчика».

4.  СРОКИ И ПОРЯДОК  ВЫПОЛНЕНИЯ  РАБОТ

4.1. «Подрядчик» обязуется в течение пяти дней со дня заключения договора разработать и согласовать с Заказчиком план организационных мероприятий и график выполнения работ и представить их «Заказчику».

4.2. «Подрядчик» обязуется приступить к выполнению работ через пять дней после заключения договора и выполнить весь объем работ, предусмотренный настоящим договором, в течение 50 (пятидесяти) календарных дней.

4.3..Последовательность выполнения работ определяются планом и графиком выполнения работ.

4.4. Факт выполнения работ подтверждается подписанием «Заказчиком» актов сдачи-приемки по  форме      КС-2   и   справки по форме КС-3,  при скрытых работах – актом на скрытые работы.

4.5.Предоставление объекта производства работ, сдача объекта после выполнения работ и освидетельствование скрытых работ оформляются отдельными актами.

4.6. «Подрядчик» письменным уведомлением извещает «Заказчика» о готовности скрытых работ к освидетельствованию за два дня до начала приемки. Акты освидетельствования скрытых работ оформляются в двух экземплярах и подписываются представителями сторон.

4.7. В случае неявки представителя «Заказчика» в указанный «Подрядчиком» срок, «Подрядчик» составляет односторонний акт на скрытые работы. Вскрытие работ в этом случае по требованию «Заказчика» производится за его счет.

4.8. «Подрядчик» приступает к выполнению последующих работ только после приемки «Заказчиком» выполненных скрытых работ и подписания актов освидетельствования скрытых работ.

4.9. В случае, если «Подрядчик» приступил к последующим работам без подписания акта на скрытые работы со стороны «Заказчика» или представитель «Заказчика» не был информирован о готовности скрытых работ к освидетельствованию, «Подрядчик» обязан по указанию «Заказчика» за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее за свой счет.

4.10. С момента начала работ и до сдачи результатов работ «Подрядчик» ведет журнал производства работ, в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях «Заказчика» и «Подрядчика». Каждая запись в журнале должна быть подписана представителем «Подрядчика».

4.11 Недостатки, указанные «Заказчиком» в журнале производства работ, «Подрядчик» устраняет в согласованные сторонами сроки.

4.12. Если в процессе производства работ, предусмотренных договором, «Заказчиком» будут обнаружены недостатки в выполненной работе, то «Подрядчик» обязан своими силами, без увеличения стоимости и в срок, установленный «Заказчиком» (письменно), устранить эти недостатки.

4.13. «Подрядчик» приостанавливает выполнение работ в случае обнаружения независящих от него обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на годность или прочность результатов выполняемых работ или создать невозможность их завершения в установленный договором срок, и сообщает об этом «Заказчику» в течение 1 (одного) дня после приостановления выполнения работ.

4.14. Полномочные представители «Заказчика» осуществляют технический надзор и контроль за выполнением работ, за соответствием используемых материалов и оборудования условиям договора, технического задания и имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность «Подрядчика».

5.      ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. «Подрядчик» обязан до начала производства работ разработать план организационных мероприятий и график производства работ и согласовать их с «Заказчиком».

5.2.«Подрядчик» обязан своевременно приступить к выполнению работ  и  выполнять работы, в соответствии с локальным - сметным расчетом и техническим заданием  в сроки, предусмотренные настоящим  договором,  с надлежащим  качеством  в  соответствии с действующими ГОСТ, СНиП, ТУ,  ИСО 9000 и сдать «Заказчику» в состоянии, позволяющим его эксплуатацию.

5.3. «Подрядчик» обязан  вести  работы,  оговоренные в настоящем договоре, соблюдая правила взрыво- и пожарной безопасности, охраны окружающей среды и населения, охраны труда и  техники безопасности.

5.4. «Подрядчик» обязан за свой счет осуществлять охрану используемого при производстве работ имущества (машины, оборудование, материалы, инструменты и т.д.).

5.5. «Заказчик» обязан оплатить «Подрядчику» обусловленную  настоящим    договором  цену в соответствии с условиями договора.

5.6. «Заказчик» обязан к моменту начала работ передать «Подрядчику» объект по акту, в том числе предоставить помещение или площадку для ответственного хранения материалов и инструментов, необходимые условия для производства работ в соответствии требованиям безопасности труда и санитарно-гигиеническим условиям.

5.7. После окончания выполнения работ, в течение трех дней со дня подписания итогового акта приемки работ «Подрядчик» обязан вывести с объекта производства работ  оборудование, инвентарь, инструменты, материалы и другое имущество, а также  произвести уборку объекта работ и прилегающей территории от отходов и мусора, образовавшихся в результате производства работ, и обеспечить их вывоз.

6. ПРИЕМКА РАБОТ

6.1.Приемка работ осуществляется комиссией с участием представителей «Подрядчика», «Заказчика».

6.2. «Заказчик» обязан    назначить ответственное должностное лицо, которое совместно с «Подрядчиком» оформляет акты на выполненные работы, осуществляет надзор и контроль за выполнением работ, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям настоящего договора, несет ответственность за приемку выполненных работ и подписание актов сдачи-приемки по форме КС-2, и справок по форме КС-3, а также актов по передаче и сдачи объекта, актов на скрытые работы.

6.3.«Заказчик»  обязан  произвести   приемку  выполненных «Подрядчиком» работ и подписать акты   выполненных работ по форме КС-2, и справки по форме КС-3 в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента их предъявления. В случае не подписания «Заказчиком» актов, последний направляет в адрес «Подрядчика» мотивированный отказ, или акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения. В случае отказа «Заказчика» от принятия результатов выполненных работ в связи с необходимостью устранения недостатков и/или доработки результатов работ «Подрядчик» обязуется в срок, установленный в акте, составленном  «Заказчиком», устранить указанные недостатки/произвести доработки за свой счет.

6.4. Для проверки соответствия качества выполненных «Подрядчиком» работ требованиям, установленным договором, «Заказчик» вправе привлекать независимых экспертов, в том числе путем назначения соответствующих экспертиз. В случае если по результатам проведения указанных выше проверок качества работ будут установлены их несоответствия требованиям договора и приложений к нему, расходы, понесенные «Заказчиком» в связи с проверкой, а также причиненные таким несоответствием последнему убытки, возлагаются на «Подрядчика».

6.5. В случае получения от «Заказчика» запроса о предоставлении разъяснений касательно результатов работ, или мотивированного отказа от принятия результатов выполненных работ, или акта с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения «Подрядчик» в течение 3 (трех) рабочих дней обязан предоставить «Заказчику» запрашиваемые разъяснения в отношении выполненных работ или в срок, установленный в указанном акте, содержащем перечень выявленных недостатков и необходимых доработок, устранить полученные от  «Заказчика» замечания/недостатки/произвести доработки и передать «Заказчику» приведенный в соответствие с предъявленными требованиями/замечаниями комплект отчетной документации, отчет об устранении недостатков, выполнении необходимых доработок, а также повторный подписанный «Подрядчиком» акт КС-2 и справку КС-3.

6.6. По завершению выполнения работ - укладки трубопроводов отопления и водоснабжения, «Подрядчик» обязан произвести гидравлические испытания системы отопления и водоснабжения.

6.7.По завершении выполнения всего объема работ, предусмотренного настоящим договором, «Подрядчик» передает «Заказчику»  комплект исполнительной документации (результаты гидравлических испытаний; журнал производства работ; паспорта, сертификаты на материалы и оборудование; акты на скрытые работы; исполнительные схемы

6.8. «Подрядчик» не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему договору полностью или частично другому лицу без предварительного письменного согласия «Заказчика».

6.9. «Подрядчик» предоставляет по запросу «Заказчика» в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе выполнения работ по настоящему договору.

6.10. При обнаружении дефектов в выполненной работе после приемки работ и ввода объекта в эксплуатацию «Подрядчик» за свой счет устраняет выявленные дефекты.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. В случае нарушения одной из сторон условий договора, виновная сторона обязана возместить второй стороне убытки, причиненные ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему договору.

7.2. В случае ненадлежащего исполнения «Подрядчиком» своих обязательств по качеству, технологии  выполнения работ, «Подрядчик» обязан безвозмездно устранить выявленные недостатки, а также уплатить «Заказчику» неустойку в размере 0,1 % от стоимости некачественных работ (или работ, выполненных с ненадлежащей технологией).

7.3. В случае невозможности устранения «Подрядчиком» недостатков, допущенных им в процессе выполнения работ, «Подрядчик» обязан уплатить «Заказчику» штраф в размере 1% от цены договора.

7.4. В случае нарушения сроков выполнения обязательств, предусмотренных п. 4.1., 4.2, 5.7., 6.5.  настоящего  договора, «Исполнитель» обязан уплатить «Заказчику» неустойку в размере 0,1 % от цены договора за каждый день просрочки до момента исполнения обязательства.

7.5. В случае просрочки «Заказчиком» сроков оплаты работ, предусмотренных п. 3.2. настоящего договора, «Заказчик» обязан уплатить «Исполнителю» неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы задержанного платежа за каждый день просрочки до момента исполнения обязательства.

7.6. Уплата неустойки или штрафа не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств и возмещения убытков.

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ИСПОЛНЕНИЯ  ДОГОВОРА

8.1. Настоящий договор заключается только после предоставления «Подрядчиком» документов, подтверждающих обеспечение исполнения договора, в виде безотзывной банковской гарантии, договора поручительства или после передачи «Заказчику» в залог, в том числе в форме вклада (депозита), денежных средств.

8.2. Обеспечение исполнения обязательств по настоящему договору предоставляется в размере – 666 208 рублей (шестьсот шестьдесят шесть тысяч двести восемь рублей).

8.3. Обеспечение исполнения договора  должно полностью покрывать срок действия обеспеченного(ых) им обязательства(в) и предусматривать возможность предъявления  «Заказчиком» требования о выплате денежной суммы (удержания денежных средств) в течение 90 дней с даты прекращения обязательства(в).

8.4.Обеспечения исполнения договора в виде банковской гарантии и договора поручительства оформляются «Подрядчиком» в соответствии с требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме, по итогам проведения которого заключается настоящий договор.

8.5.Денежные средства,  внесенные в качестве обеспечения исполнения договора, возвращаются «Подрядчику» после надлежащего исполнения им всех своих обязательств по настоящему договору и в течение пяти банковских дней со дня получения «Заказчиком» соответствующего письменного требования «Подрядчика». Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный  «Подрядчиком» в этом письменном требовании. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения «Подрядчиком» обязательств по договору денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения договора (в том числе в виде депозита) переходят «Заказчику».

8.6. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение «Подрядчиком» своих обязательств по настоящему договору, «Подрядчик» обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней представить «Заказчику» иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по настоящему договору на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в данном разделе настоящего договора.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по договору в случае, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожара и т.д.), действий объективных внешних факторов (военные действия, акты органов государственной власти и управления и т.п.), а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по договору, которые возникли после заключения договора, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение сторонами своих обязательств, а также которые стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

9.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы выполняемым работам нанесен значительный, по мнению одной из сторон  ущерб, то эта сторона обязана уведомить об этом другую сторону в 3-дневный срок, после чего стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения работ и заключить дополнительное соглашение с обязательным указанием новых объемов, сроков и стоимости работ, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью договора, либо расторгнуть  договор. Если обстоятельства, указанные в п.9.1., будут длиться более 2 (двух) календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из сторон вправе расторгнуть договор без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

9.3. Если, по мнению сторон, выполнение работ (оказание услуг) может быть продолжено в порядке, действовавшем согласно  договору до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

10. ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

10.1. “Подрядчик” представляет гарантийное обязательство  на весь объем произведенных работ и используемые материалы в течение 36 месяцев со дня подписания актов сдачи-приемки выполненных работ.

10.2. При возникновении или обнаружении дефектов в произведенных работах в период гарантийного срока эксплуатации объектов, «Подрядчик» обязан:

- выезжать на объект по телефонограмме Заказчика в течение суток, для решения вопроса об устранении выявленных недостатков с обязательным составлением акта и указанием сроков устранения дефектов,

-устранять своими силами или за свой счет дефекты в результатах работ, выявленные в период гарантийного срока эксплуатации объекта и подтвержденные двусторонним актом, в сроки, согласованные сторонами и также указанными с двустороннем акте.

11. ПОРЯДОК  РАЗРЕШЕНИЯ  СПОРОВ

11.1. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.

11.2. Возмещение причиненных убытков, уплата неустойки виновной стороной осуществляется на основании письменной претензии другой стороны. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему договору, сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня ее получения.

11.3. Все споры, не урегулированные сторонами, разрешаются в Арбитражном суде Новосибирской области

12.  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1. Во всех вопросах, не урегулированных настоящим договором, стороны    руководствуются  законодательством Российской Федерации.

12.2.  Электронный экземпляр договора подписывается сторонами электронной  подписью (ЭП).

12.3. Договор вступает в силу со дня его подписания обеими сторонами (момент направления подрядчику оператором электронной площадки договора, подписанного ЭП),  и действует до полного исполнения ими взаимных обязательств.

12.4. Стороны вправе, при наличии обоюдного согласия, подписать бумажный экземпляр договора, заключенного путем подписания ЭП. В этом случае бумажный экземпляр подписывается сторонами не позднее 5 (пяти) рабочих дней после подписания сторонами электронного варианта.

12.5. Настоящий договор может быть расторгнут только по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ.

12.6. Дополнения и изменения к настоящему договору действительны только в том случае, если они составлены в письменной форме и подписаны сторонами.

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| ЗАКАЗЧИК : ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный университет путей сообщения» (СГУПС) 630049г.Новосибирск,49ул.Д.Ковальчук д.191, ИНН: 5402113155 КПП 540201001 ОКОНХ 92110 ОКПО 01115969 Получатель: УФК по Новосибирской области (СГУПС л/с 20516Х3890) БИК 045004001 Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской обл. г.Новосибирск Расчетный счет 40501810700042000002 Первый проректор ____________________А.Л.Манаков Электронная подпись | ПОДРЯДЧИК: ООО «Жилстрой» Юр.адрес: 630063 г.Новосибирск, ул.Тургенева,261 Факт.адрес:630027 г.Новосибирск, улБ.Хмельницкого, 104 оф.307 Тел.274-08-90, 274-81-64 ИНН 5405328247 КПП 540501001 Расчетный счет 40702810602030000052 В Новосибирском филиале ОАО «Росгосстрах-Банк» г.Новосибирск БИК 045004794 Корр.счет 30101810800000000794 Директор _________________ В.П.Легостаев Электронная подпись |
| --- | --- |

Приложение №1 к договору

Техническое задание на выполнение работ

1.  Наименование выполняемых работ: Капитальный ремонт  - замена участка трубопроводов    отопления, холодной и горячей воды.

2.Общие требования к выполнению работ: Работы производятся только в отведенной зоне работ. Работы производятся минимальным количеством технических средств и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха. Исполнитель обязан соблюдать нормализованную технологию выполнения ремонтно-строительных работ, регламентируемую главами СНиП 3.05.03-85, СНиП 41-02-2003, СНиП 2.04.07-86*, СНиП 41-03-2003, СНиП 12-01-2004, СНиП 3.02.01-87, СНиП  12-03-2001, СНиП 12-04-2002, СНиП3.05.03-85, а также требование к качеству материалов согласно ГОСТ.  Интенсивность выполнения работ – продолжительность рабочего дня не менее 8 часов при 5-ти дневной рабочей неделе. Увеличение продолжительности рабочего дня и недели по согласованию с Заказчиком.  Экологические мероприятия – в соответствии с законодательными  и нормативными правовыми актами РФ, а также предписаниями надзорных органов. Исполнитель обязан иметь свидетельство о допуске от СРО по видам работ в соответствии с техническим заданием.

3. Особые требования к выполнению работ:

- демонтажные и монтажные работы производятся согласно ведомости объёмов работ;

- все отключения и переключения  трубопроводов системы отопления, горячего и холодного водоснабжения производятся только по согласованию с Заказчиком;

- монтаж и гидравлическое испытания трубопроводов производить в соответствии со СНиП 3.05.03-85 и   СНиП 41-02-2003  “Тепловые сети”.

- при разработке траншеи учесть места пересечения прокладываемой теплотрассы с существующими коммуникациями (электросети, канализационные сети, сети связи).

- разрытие траншеи, в местах пересечения укладываемой теплотрассы с коммуникациями, производить только в присутствии представителя заказчика.

- разрытие мест пересечения производить вручную.

- на участки заменяемой трассы  установить две тепловые камеры с внутренним размером: высота   1800 мм ширина и длина  2000 мм из бетонных фундаментных стеновых блоков размерами: высота 600 мм, ширина 400 мм, длина  2400 мм;

- место установки тепловых камер согласовать с Заказчиком;

- под тепловыми камерами выполнить подстилающий слой из щебня фракцией 20-40 мм толщиной 200 мм;

- на подстилающий слой щебня устраивается монолитная плита толщиной  150 мм с армированием (арматура диаметром  14мм с шагом 200мм.), бетон марки  М200 (В15);

- на каждом колодце должно быть установлено 2 люка с внутренним диаметром 700 мм;

- необходимо произвести демонтаж старых лотков и панелей перекрытий (на лотках);

- перед устройством лотков  подготовить основание, а именно подстилающий и выравнивающий слой из песка толщиной  100 мм;

-  произвести установку новых лотков согласно СНиП 3.03.01-87 и СНиП 3.05.03-85, размерами: длина 2980 мм, ширина  1160 мм, высота  680 мм  под трубопроводы с последующей установкой панелей перекрытий;

- произвести демонтаж существующих трубопроводов отопления, горячего и холодного водоснабжения диаметром 100 мм;

- место врезки и  присоединения к действующим сетям согласовать с Заказчиком;

- прокладываемые трубопроводы должны быть оцинкованными цельнотянутыми с внутренним диаметром Dy 100мм; толщина стенок труб  4,5 мм;

- трубопроводы необходимо уложить на скользящие опоры, которые устраиваются через расстояние- 3 метра;

-  в вновь монтируемых камерах и существующей камере на трубопроводах  произвести установку и замену фланцевых стальных задвижек с внутренним диаметром  100 мм, максимальное давление 25 бар, температура рабочей среды от +1 до +150 0С, присоединение фланцевое  8 отверстий под болты, способ управления – ручной;

- трубопроводная теплоизоляция полуцилиндры пенополиуретановые (скорлупы)  толщиной  40 мм, плотность  40 кг/м3, теплопроводность  0,025 Вт/(м×К), прочность при сжатии 230 кПа, прочность при изгибе  300 кПа, теплостойкость  +120 0С, содержание закрытых ячеек 95%, водопоглощение за 24 часа по объёму  1,5%, не токсичным и экологически безопасным;

- все сварные соединения трубопроводов  покрыть грунтовкой;

- после укладки трубопровода и перед устройством теплоизоляции трубопровода  произвести гидравлическое испытание;

- после устройства тепловых камер и панелей перекрытий лотков  произвести гидроизоляцию камер и лотков (стены, днища и плит перекрытий): оклеечную -2 слоя на всех наружных поверхностях кроме днищ,  обмазочную битумную – 2 слоя на все наружные поверхности;

- по окончанию монтажных работ системы трубопроводов и колодцев  восстановить дорожное покрытие (благоустройство) на данной территории;

- все проходы (проемы) через несущие конструкции должны быть усилены, по согласованию с заказчиком;

- после окончания монтажных работ  заделать места проходов трубопроводов (несущие стены, перегородки, потолок и т.д.);

- Подрядчик обязан передать весь черный и цветной металл заказчику после демонтажных работ и вывезти весь оставшийся мусор.

4.Порядок (последовательность, этапы) выполнения работ: Подрядчик обязан перед началом работ представить план организационных мероприятий с приложением графика производства работ и согласовать его с Заказчиком в течение 5 дней с момента подписания договора.

5.Требования к качеству работ, в том числе технология производства работ, методы производства работ, организационно-технологическая схема производства работ, безопасность выполняемых работ: применяемая система контроля качества за выполненными работами в соответствие требованиями ГОСТ Р ИСО 9000. Подрядчик может принять на себя по договору обязанность выполнить работу, отвечающую требованиям к качеству, более высоким по сравнению с установленными для сторон требованиями.

6.Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ:

- при проведении пожароопасных работ на объекте необходимо руководствоваться правилами ППБ РФ;

- при проведении огневых работ требуется обязательное оформление разрешения на их производство;

- безопасность при работе на высоте – руководствоваться требованиями безопасности, изложенными в инструкции «По охране труда техники безопасности при изготовлении и эксплуатации переносных и приставных лестниц стремянок»  и других нормативных документов;

- безопасность выполняемых работ – согласно  Федеральному закону от 30.06.2006.  №90-ФЗ

- мероприятия по охране труда – охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты (каски, специальная одежда, обувь и т.д.), выполнением  мероприятий  по коллективной защите работающих (ограждения, освещения, защитные и предохранительные устройства). Организация строительной площадки, для ведения на ней работ, должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах выполнения строительно-монтажных работ;

- мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций – при производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий или допущены  к применению органами государственного надзора.

7.Порядок сдачи и приемки результатов работ: в соответствии с условиями договора. Представлять заказчику акты на скрытые работы, по факту выполнения объема работ за отчетный месяц представить акты на выполненные объемы работ по форме КС-2, КС-3.

8.Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ. По завершению укладки трубопроводов отопления и водоснабжения, Подрядная организация обязана произвести гидравлические испытания системы отопления и водоснабжения. Подрядная организация обязана предоставить комплект исполнительной документации (результаты гидравлических испытаний; журнал Производства работ; паспорта, сертификаты на материалы и оборудование; акты на скрытые работы; исполнительные схемы).

9. Иные требования к работам и условиям их выполнения по усмотрению заказчика: Подрядчик обязан иметь копии свидетельства от СРО в соответствии с требованиями приказа №624 от 30.12.2009 года:

Пункт 16:  подпункт 16.1, 16.4;

Пункт 18: подпункт 18.1, 18.3, 18.4, 18.5.

Подрядчик обязан выполнить работы своими материалами, согласованными с  Заказчиком. Подрядчик обязан выполнить работы своими силами и средствами в соответствии с действующими нормативными и правовыми актами законодательства РФ. В случае обнаружения дефектов после приемки объекта в эксплуатацию – исправление дефектов производится за счет Исполнителя.

Ведомость объёмов работ

Капитальный ремонт. Замена участка трубопроводов отопления, холодной и горячей воды.

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Новый Раздел |
| Демонтажные работы |
| 1 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных | 100 м3 конструкций | 0,2172 |  |
| 2 | Разборка бортовых камней на бетонном основании | 100 м | 0,4 |  |
| 3 | Разработка грунта в отвал экскаваторами | 1000 м3 грунта | 0,801 |  |
| 4 | Разработка грунта вручную в траншеях | 100 м3 грунта | 0,35 |  |
| 5 | Разборка плит перекрытий каналов | 100 шт. сборных конструкций | 0,81 |  |
| 6 | Разборка трубопроводов водоснабжения диаметром 100 мм | 100 м | 4,8 |  |
| 7 | Демонтаж непроходных каналов одноячейковых, перекрываемых или опирающихся на плиту | 100 м3 сборных конструкций | 0,1944 |  |
| 8 | Разборка покрытий и оснований щебеночных | 100 м3 конструкций | 0,5068 |  |
| Строительные работы |
| 9 | Устройство основания под фундаменты щебеночного | 1 м3 основания | 3,6 |  |
| 10 | Устройство фундаментных плит железобетонных плоских | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,027 |  |
| 11 | Укладка блоков и плит ленточных фундаментов: Блок ФБС размеры длина 2400 мм, высота 600мм , ширина 400мм. | 100 шт. сборных конструкций | 0,24 |  |
| 12 | Пробивка в бетонных стенах и полах | 100 отверстий | 0,22 |  |
| 13 | Укладка стальных водопроводных труб (оцинкованных) с гидравлическим испытанием диаметром 100 мм, толщина стенки 4,5 мм. | 1 км трубопровода | 0,48 |  |
| 14 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам | 1 фланец | 32 |  |
| 15 | Установка задвижек фланцевых, диаметром 100 мм, рабочее давление 25 бар. | 1 задвижка (или клапан обратный) | 16 |  |
| 16 | Врезка в существующие сети | 1 врезка | 16 |  |
| 17 | Изоляция поверхностей трубопроводов штучными изделиями из пенополиуретана (полуцилиндрами и сегментами) | 1 м3 изоляции | 8,92262 |  |
| 18 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,132 |  |
| 19 | Устройство непроходных каналов одноячейковых, перекрываемых или опирающихся на плиту. Лоток размерами 2,98*1,16*0,68 (Л 7-8/2) | 100 м3 сборных конструкций | 0,2067 |  |
| 20 | Установка стальных конструкций (скользящие опоры) | 1 т | 0,23944 |  |
| 21 | Укладка плит покрытия, размерами 2980*1160*100 мм | 100 шт. сборных конструкций | 0,39 |  |
| 22 | Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная оклеечная в 2 слоя | 100 м2 изолируемой поверхности | 3,94 |  |
| 23 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя | 100 м2 изолируемой поверхности | 5,3 |  |
| 24 | Укладка плит покрытия железобетонные, размерами 2800*1200*220 мм. | 100 шт. сборных конструкций | 0,04 |  |
| 25 | Установка железобетонных колец, внутренний диаметр 700 мм, толщина стенки 80мм, высота 500мм. | 100 м3 сборных железобетонных конструкций | 0,004 |  |
| 26 | Укладка плит покрытия (с отверстиями) железобетонных, размерами: диаметр 820мм, толщина 100мм. | 100 шт. сборных конструкций | 0,04 |  |
| 27 | Установка люка | 1 шт. | 4 |  |
| 28 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | 1 т конструкций | 0,251 |  |
| 29 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта | 1000 м3 грунта | 0,8 |  |
| 30 | При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять к расценке 01-01-033-02 | 1000 м3 грунта | 0,8 |  |
| 31 | Уплотнение грунта вибрационными катками 2,2 т на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см | 1000 м3 уплотненного грунта | 0,8 |  |
| 32 | На каждый последующий проход по одному следу добавлять к расценке 01-02-003-01 | 1000 м3 уплотненного грунта | 0,108 |  |
| 33 | Установка бортовых камней бетонных при цементобетонных покрытиях | 100 м бортового камня | 0,4 |  |
| 34 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,0528 |  |
| 35 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня, фракции: 5-10мм, 20-40мм. | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,132 |  |
| 36 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,362 |  |
| 37 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01 (до 6см) | 1000 м2 покрытия | 0,362 |  |
| Уборка мусора |
| 38 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный с погрузкой экскаваторами | 1 т груза | 98 |  |
| 39 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами | 1 т груза | 98 |  |

Заказчик                                                                        Подрядчик

Первый проректор                                                                 Директор

__________________ А.Л.Манаков                                   ___________________ В.П.Легостаев

Электронная подпись                                                           Электронная подпись

Приложение к Договору

Локально-Сметный расчет

| № пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость, руб. | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | эксплуатации машин | Всего | оплаты труда | эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда | на единицу | всего |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  |  |  |  |
| Раздел 1. Новый Раздел |  |  |  |  |  |
| Демонтажные работы |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР27-03-008-04 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных (100 м3 конструкций) | 0,2172 | 6329,95 1763,84 | 4566,11 580,87 | 1375 | 383 | 992 126 | 179,8 | 39,05 |  |  |  |  |  |
| 2 | ТЕРр68-14-1 | Разборка бортовых камней на бетонном основании (100 м) | 0,4 | 1623,94 696,25 | 927,69 118,25 | 650 | 279 | 371 47 | 68,26 | 27,3 |  |  |  |  |  |
| 3 | ТЕР01-01-002-08 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 1,6 (1,25-1,6) м3, группа грунтов 2 (1000 м3 грунта) | 0,801 | 3033,54 45,41 | 2988,13 345,7 | 2430 | 36 | 2394 277 | 4,93 | 3,95 |  |  |  |  |  |
| 4 | ТЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 (100 м3 грунта) | 0,35 | 1418,34 1418,34 |  | 496 | 496 |  | 154 | 53,9 |  |  |  |  |  |
| 5 | ТЕР07-06-002-07 | Разборка плит перекрытий каналов площадью до 5 м2 (100 шт. сборных конструкций) | 0,81 | 6247,448 1064,176 | 5183,272 786,744 | 5060 | 862 | 4198 637 | 95,872 | 77,66 |  |  |  |  |  |
| 6 | ТЕРр66-01-2 | Разборка трубопроводов водоснабжения диаметром 100 мм (100 м) | 4,8 | 852,85 852,85 |  | 4094 | 4094 |  | 92,6 | 444,48 |  |  |  |  |  |
| 7 | ТЕР07-06-001-01 | Демонтаж непроходных каналов одноячейковых, перекрываемых или опирающихся на плиту (100 м3 сборных конструкций) | 0,1944 | 10066,952 3234,312 | 6832,64 753,52 | 1957 | 629 | 1328 146 | 298,368 | 58 |  |  |  |  |  |
| 8 | ТЕР27-03-008-02 | Разборка покрытий и оснований щебеночных (100 м3 конструкций) | 0,5068 | 606,18 121,76 | 484,42 62,88 | 307 | 62 | 245 32 | 13,22 | 6,7 |  |  |  |  |  |
| Строительные работы |  |  |  |  |  |
| 9 | ТЕР08-01-002-02 | Устройство основания под фундаменты щебеночного (1 м3 основания) | 3,6 | 279,041 26,611 | 78,1 8,675 | 1005 | 96 | 281 31 | 2,76 | 9,94 |  |  |  |  |  |
| 10 | ТЕР06-01-001-16 | Устройство фундаментных плит железобетонных плоских (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) | 0,027 | 128349,7525 2555,3575 | 3644,075 574,875 | 3465 | 69 | 98 16 | 253,759 | 6,85 |  |  |  |  |  |
| 11 | ТЕР07-01-001-02 | Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т (27м3)? (100 шт. сборных конструкций) | 0,24 | 8305,3995 1101,6195 | 4968,8 642,7875 | 1993 | 264 | 1193 154 | 105,317 | 25,28 |  |  |  |  |  |
| 12 | ТСЦ-403-0074 | Блоки железобетонные фундаментные (м3) | 13,82 | 811,89 |  | 11220 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ТЕР46-03-010-02 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2 (100 отверстий) | 0,22 | 1282,5 397,88 | 884,62 113,09 | 282 | 88 | 194 25 | 35,43 | 7,79 |  |  |  |  |  |
| 14 | ТЕР22-01-011-03 | Укладка стальных водопроводных труб (оцинкованных) с гидравлическим испытанием диаметром 100 мм (1 км трубопровода) | 0,48 | 10397,67 4317,19 | 5377,84 668 | 4991 | 2072 | 2581 321 | 353 | 169,44 |  |  |  |  |  |
| 15 | ТСЦ-103-0058 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 100 мм, толщина стенки 4,5 мм (м) | 481,9 | 150,15 |  | 72357 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ТЕР22-03-014-03 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм (1 фланец) | 32 | 113,97 9,16 | 60,47 6,58 | 3647 | 293 | 1935 211 | 0,7 | 22,4 |  |  |  |  |  |
| 17 | ТЕР22-03-007-02 | Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром 100 мм (1 задвижка (или клапан обратный)) | 16 | 1177,963 28,543 | 7,65 | 18847 | 457 | 122 | 2,6335 | 42,14 |  |  |  |  |  |
| 18 | ТЕР22-06-005-03 | Врезка в существующие сети из стальных труб диаметром 100 мм (1 врезка) | 16 | 224,577 32,2345 | 161,5625 13,7125 | 3593 | 516 | 2585 219 | 2,5645 | 41,03 |  |  |  |  |  |
| 19 | ТЕР26-01-022-01 | Изоляция поверхностей трубопроводов штучными изделиями из пенополиуретана (полуцилиндрами и сегментами) (1 м3 изоляции) | 8,922624 | 3359,4 282,95 | 50,41 | 29975 | 2525 | 450 | 27,74 | 247,51 |  |  |  |  |  |
| 20 | ТЕР27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (100 м3 материала основания (в плотном теле)) | 0,132 | 3279,8505 171,2005 | 3100,95 277,6 | 433 | 23 | 409 37 | 18,078 | 2,39 |  |  |  |  |  |
| 21 | ТСЦ-408-0122 | Песок природный для строительных работ средний (м3) | 14,52 | 101,59 |  | 1475 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | ТЕР07-06-001-01 | Устройство непроходных каналов одноячейковых, перекрываемых или опирающихся на плиту (100 м3 сборных конструкций) | 0,2067 | 22741,2135 4649,3235 | 10676 1177,375 | 4701 | 961 | 2207 243 | 428,904 | 88,65 |  |  |  |  |  |
| 23 | сметная стоимость | лоток 2,98*1,16*0,68 (Л 7-8/2) (шт.) | 39 | 5150,85 |  | 200883 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | ТЕР06-01-015-06 | Установка стальных конструкций (1 т) | 0,23944 | 1465,274 605,2565 | 776,1375 36,925 | 351 | 145 | 186 9 | 53,2795 | 12,76 |  |  |  |  |  |
| 25 | ТСЦ-201-0888 | Опоры скользящие и катковые, крепежные детали, хомуты (т) | 0,23944 | 11144,29 |  | 2668 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | ТЕР07-02-003-08 | Укладка плит покрытия (100 шт. сборных конструкций) | 0,39 | 18126,8415 2576,5865 | 4588,075 474,9625 | 7069 | 1005 | 1789 185 | 234,876 | 91,6 |  |  |  |  |  |
| 27 | ТСЦ-403-3120 | Плиты железобетонные покрытий, перекрытий и днищ (м3) | 13,572 | 1444,29 |  | 19602 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | ТЕР08-01-003-03 | Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная оклеечная в 2 слоя (100 м2 изолируемой поверхности) | 3,94 | 4851,8815 232,7715 | 244,5 | 19116 | 917 | 963 | 23,115 | 91,07 |  |  |  |  |  |
| 29 | ТЕР08-01-003-07 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (100 м2 изолируемой поверхности) | 5,3 | 1376,8445 273,792 | 109,1625 | 7297 | 1451 | 579 | 24,38 | 129,21 |  |  |  |  |  |
| 30 | ТЕР07-02-003-08 | Укладка плит покрытия (100 шт. сборных конструкций) | 0,04 | 18126,8415 2576,5865 | 4588,075 474,9625 | 725 | 103 | 184 19 | 234,876 | 9,4 |  |  |  |  |  |
| 31 | ТСЦ-403-3120 | Плиты железобетонные покрытий, перекрытий и днищ (м3) | 2,9568 | 1444,29 |  | 4270 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | ТЕР07-02-002-01 | Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм (100 м3 сборных железобетонных конструкций) | 0,004 | 46771,8615 6668,459 | 38693,9625 3539,7375 | 187 | 27 | 155 14 | 629,694 | 2,52 |  |  |  |  |  |
| 33 | ТСЦ-403-3420 | Кольца железобетонные горловин смотровых колодцев (м3) | 0,4 | 1808,74 |  | 723 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | ТЕР07-02-003-08 | Укладка плит покрытия (100 шт. сборных конструкций) | 0,04 | 18126,8415 2576,5865 | 4588,075 474,9625 | 725 | 103 | 184 19 | 234,876 | 9,4 |  |  |  |  |  |
| 35 | ТСЦ-403-8226 | Плиты покрытия и днищ круглые плоские (с отверстиями и без отверстий) из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 100 кг/м3 (м3) | 0,14 | 1361,29 |  | 191 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | ТЕР23-04-011-01 | Установка люка (1 шт.) | 4 | 883,7165 15,364 | 10,7125 | 3535 | 61 | 43 | 1,5065 | 6,03 |  |  |  |  |  |
| 37 | ТЕР09-03-029-01 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением (1 т конструкций) | 0,251 | 1488,909 413,2065 | 971,5125 119,2125 | 374 | 104 | 244 30 | 37,2255 | 9,34 |  |  |  |  |  |
| 38 | ТСЦ-101-1714 | Болты с гайками и шайбами строительные (т) | 0,01 | 13000,74 |  | 130 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | ТСЦ-201-0650 | Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы (т) | 0,251 | 9491,99 |  | 2382 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | ТЕР01-01-033-02 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 (1000 м3 грунта) | 0,8 | 1332,825 | 1332,825 187,1625 | 1066 |  | 1066 150 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | ТЕР01-01-033-08 | При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять к расценке 01-01-033-02 (1000 м3 грунта) | 0,8 | 658,15 | 658,15 92,4125 | 527 |  | 527 74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | ТЕР01-02-003-01 | Уплотнение грунта вибрационными катками 2,2 т на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см (1000 м3 уплотненного грунта) | 0,8 | 2378,6125 | 2378,6125 320,4375 | 1903 |  | 1903 256 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | ТЕР01-02-003-07 | На каждый последующий проход по одному следу добавлять к расценке 01-02-003-01 (1000 м3 уплотненного грунта) | 0,108 | 700,9375 | 700,9375 179,25 | 76 |  | 76 19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | ТЕР27-02-010-01 | Установка бортовых камней бетонных при цементобетонных покрытиях (100 м бортового камня) | 0,4 | 3992,4145 873,172 | 116,3625 14,35 | 1597 | 349 | 47 6 | 87,492 | 35 |  |  |  |  |  |
| 45 | ТСЦ-403-8021 | Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) (шт.) | 40 | 70,88 |  | 2835 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | ТЕР27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (100 м3 материала основания (в плотном теле)) | 0,0528 | 3279,8505 171,2005 | 3100,95 277,6 | 173 | 9 | 164 15 | 18,078 | 0,95 |  |  |  |  |  |
| 47 | ТСЦ-408-0122 | Песок природный для строительных работ средний (м3) | 5,808 | 101,59 |  | 590 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | ТЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (100 м3 материала основания (в плотном теле)) | 0,132 | 5239,454 265,6615 | 4963,0125 439,0375 | 692 | 35 | 655 58 | 27,8185 | 3,67 |  |  |  |  |  |
| 49 | ТСЦ-408-0041 | Щебень из гравия для строительных работ марка Др.8, фракция 5(3)-10 мм (м3) | 5,148 | 259,11 |  | 1334 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | ТСЦ-408-0043 | Щебень из гравия для строительных работ марка Др.8, фракция 20-40 мм (м3) | 12,012 | 189,91 |  | 2281 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | ТЕР27-06-020-01 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (1000 м2 покрытия) | 0,362 | 65861,6135 500,3535 | 3428,15 410,225 | 23842 | 181 | 1241 149 | 44,045 | 15,94 |  |  |  |  |  |
| 52 | ТЕР27-06-021-01 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01 (до 6см) (1000 м2 покрытия) | 0,362 | 30953,422 4,692 | 17,45 | 11205 | 2 | 6 | 0,414 | 0,15 |  |  |  |  |  |
| Уборка мусора |  |  |  |  |  |
| 53 | ФССЦпг01-01-01-043 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (1 т груза) | 98 | 3,45 | 3,45 | 338 |  | 338 |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | ФССЦпг03-21-01-015 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза (1 т груза) | 98 | 13,38 | 13,38 | 1311 |  | 1311 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по позициям, введенным в ценах 2001г. С учетом индекса на СМР=4,96 | 1662428 |  |  |  | 1791,5 |  |  |  |  |  |
| Итого по позициям, введенным в текущих ценах | 200883 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 1863311 |  |  |  | 1791,5 |  |  |  |  |  |
| непредвиденные затраты 1% | 18633 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого с непредвиденными | 1881944 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% | 338750 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете | 2220694 |  |  |  | 1791,5 |  |  |  |  |  |