описание объекта закупки

Техническое задание на выполнение работ

1. Наименование выполняемых работ: Выполнение работ по капитальному ремонту по переустройству эвакуационных выходов здания учебного корпуса ТТЖТ- филиала университета

2.  Место проведения работ: 634006 г. Томск, пер. Переездный, 1. Учебный корпус.

3. Источник финансирования: средства бюджетных организаций.

4. Количество выполняемых работ:   в соответствии с проектом №67/ТТ-АС.  техническим заданием  и условиями договора.

5. Сроки выполнения работ: с момента оформления Акта приема - передачи объекта в работу выполнить весь объем работ  в течение 60 (шестидесяти) календарных дней.

6. Условия выполнения работ (конкретизируются заказчиком): в соответствии с условиями Договора.

7. Общие требования к выполнению работ:

Работы производятся только в отведенной зоне работ. Работы производятся минимальным количеством технических средств и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха. Исполнитель обязан соблюдать нормализованную технологию выполнения ремонтно-строительных работ, согласно «СП 71.13330.2017 Свод правил.  Изоляционные и отделочные покрытия», « СП 70.13330.2012. Свод правил. Несущие и ограждающие конструкции».  Интенсивность выполнения работ – продолжительность рабочего дня не менее 8 часов при 5-ти дневной рабочей неделе. Увеличение продолжительности рабочего дня и недели по согласованию с Заказчиком.  Экологические мероприятия – в соответствии с законодательными  и нормативными правовыми актами РФ, а также предписаниями надзорных органов.

8. Особые требования к выполняемым работам:

Проведение работ по капитальному ремонту по переустройству эвакуационных выходов здания учебного корпуса ТТЖТ- филиала СГУПС предусматривает приведение эвакуационных выходов здания учебного корпуса в соответствие с СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»: переустройство эвакуационного выхода №1 из подвального этажа, переустройство эвакуационного выхода №2 из подвального этажа, переустройство эвакуационного выхода №3 из первого этажа, согласно проекту №67/ТТ-АС и технического задания.

Переустройство эвакуационного выхода №1 из подвального этажа здания предусматривает:

- в коридоре понижение уровня пола на 4,5см

- перенос отопительной трубы под плиту перекрытия

- увеличение высоты эвакуационного выхода

- изменение расположения лестницы

- уменьшение порога

- отделочные работы: плиточная облицовка пола, окраска стен  латексной краской,  потолков водоэмульсионной краской

Цвет плиточной облицовки стен и пола согласовать с заказчиком, максимально подходящей к существующей отделке.

Переустройство эвакуационного выхода №2 из подвального этажа здания предусматривает:

- уменьшение порога на эвакуационном выходе до 2см

- демонтаж всех конструкций существующего выхода из подвала

- выполнение нового эвакуационного выхода

- прокладка отопительных труб в лотке ниже уровня пола

Переустройство эвакуационного выхода №3 из первого этажа здания в осях «6-7»-»К-М» предусматривает:

- понижение уровня пола

- увеличение высоты эвакуационного выхода

- расширение входного крыльца за счет  переноса входной двери внутрь

- перенос водопроводной трубы над дверным проемом

- выполнение отделочных работ: плиточной облицовки пола, водоэмульсионная окраска стен и потолков.

Цвет плиточной облицовки пола, окраски стен и дверного блока согласовать с заказчиком, максимально подходящей к существующей отделке.

Необходимые материалы для работ принимаются согласно ведомости объёмов работ, с предоставлением сертификатов на материалы.

Вести исполнительную документацию согласно требованиям  РД -11- 05 - 2007 и РД-11- 02 – 2006.

Подрядчику необходимо учесть, что работы будут выполняться в условиях эксплуатируемых зданий, а значит, обязан предусмотреть границы опасной зоны строительства и предпринять все необходимые меры безопасности для ведения  работ, в том числе по предотвращению аварийных ситуаций на объекте.

Перед началом работ согласовать рабочую зону, установить ограждение, согласовать графики движения трудовых ресурсов подрядчика и людских потоков  техникума по территории, въезда и выезда транспорта.

Необходимо производить уборку рабочих мест ежедневно с затариванием мусора в мешки, вывоз мусора осуществляется  подрядчиком, при этом не допускать складирование мусора на путях эвакуации и проезда транспорта.

Курение на территории техникума строго запрещено.

9.  Порядок (последовательность, этапы) выполнения работ: Подрядчик обязан перед началом работ представить план организационных мероприятий   производства работ с приложением графика производства работ и согласовать его с Заказчиком в течение 3 дней с момента подписания договора.

10.Требования к качеству работ, в том числе технология производства работ, методы производства работ, организационно-технологическая схема производства работ, безопасность выполняемых работ:

Применяемая система контроля качества за выполненными работами  в соответствие с требованиями ГОСТ Р ИСО 9000-2015. Качество выполненной подрядчиком работы должны соответствовать требованиям, обычно предъявляемые к работам соответствующего рода. Если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или контрактом. Подрядчик может принять на себя по договору обязанность выполнить работу, отвечающую требованиям к качеству, более высоким по сравнению с установленными для сторон требованиями.

11.Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ:

- при проведении пожароопасных работ на объекте необходимо руководствоваться правилами ППБ РФ;

- при проведении огневых работ требуется обязательное оформление разрешения на их производство;

- безопасность выполняемых работ – согласно  Федеральному закону от 30.06.2006.  №90-ФЗ

- мероприятия по охране труда – охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты (каски, специальная одежда, обувь и т.д.), выполнением  мероприятий  по коллективной защите работающих (ограждения, освещения, защитные и предохранительные устройства). Организация строительной площадки, для ведения на ней работ, должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах выполнения строительно-монтажных работ;

- мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций – при производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий или допущены  к применению органами государственного надзора.

- подрядчик ответственен за соблюдение правил по технике безопасности при проведении ремонтных и строительно-монтажных Работ, за выполнение правил  ПТБ и ППБ Российской Федерации, за качественное и своевременное выполнение работ.

12.Порядок сдачи и приемки результатов работ: в соответствии с условиями Договора.  Подрядчик после выполнения работ, предусмотренных настоящим договором, в полном объеме формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Подрядчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке.

Документ о приемке должен содержать:

а) включенные в договор идентификационный код закупки, наименование, место нахождения заказчика, наименование объекта закупки, место выполнения работ, информацию о  Подрядчике, предусмотренную пп. "а", "г" и "е" ч. 1 ст. 43 Федерального закона  N 44-ФЗ, единицу измерения выполненной работы;

б) наименование выполненных работ;

в) информацию об объеме выполненных работ;

г) стоимость исполненных Подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, с указанием цены за единицу выполненной работы;

д) иную информацию с учетом требований, установленных Правительством Российской Федерации.

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты, включенные в твердую договорную цену подтвердить локально-сметным расчетом, и в случае отсутствия такого подтверждения оплата будет производиться по фактически выполненным работам

13.Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ: по завершению работ Подрядная организация обязана предоставить паспорта, сертификаты на материалы,  журнал Производства работ, акты на скрытые работы.

14.Требования по объему гарантий качества работ: на весь объем проведенных работ. В гарантийный период  Подрядчик обязан выезжать на объект по телефонограмме для устранения возможных дефектов, при условии надлежащей эксплуатации, в течение суток.

15.Требования по сроку гарантий качества на результаты работ:  Требования, связанные с недостатками результата  работы, могут быть предъявлены Заказчиком  в пределах двух  лет со дня передачи  результата  работы в соответствии со ст.724 Гражданского кодекса РФ.

16.Иные требования к работам и условиям их выполнения по усмотрению заказчика:

Подрядчик обязан выполнить работы своими материалами, силами и средствами в соответствии с действующими нормативными и правовыми актами законодательства РФ. В случае обнаружения дефектов после приемки объекта в эксплуатацию – исправление дефектов производится за счет Подрядчика. Подрядчик обязан обеспечить адекватное, морально- нравственное поведение рабочих (персонала), находящихся  на территории техникума, в том числе в общении между собой или с иными лицами, включая работников Заказчика.

Ведомость объема работ

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Выход №1 |  |  |
|  | 1. Демонтажные работы |  |  |
| 1 | Демонтаж стальной трубы системы отопления диам. 89 мм | м | 3 |
| 2 | Разборка деревянного дверного блока (1 шт) | м2 | 1,75 |
| 3 | Разборка кирпичных перегородок | м2 | 2,5 |
| 4 | Разборка покрытий полов из керамических плиток | м2 | 18,6 |
| 5 | Разборка бетонного основания пола толщ. 190 мм | м2 | 18,6 |
| 6 | Разборка грунта основания пола толщ. 95 мм | м2 | 18,6 |
| 7 | Отбивка штукатурки с нижней поверхности прогона | м2 | 1,7 |
| 8 | Разборка лестницы железобетонных | м3 | 1,05 |
| 9 | Разборка подсыпки из-под лестницы (щебеночное основание) | м3 | 3,2 |
| 12 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках строительного мусора с погрузкой вручную | т | 20,80037 |
| 13 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза (1 т груза) | т | 20,80037 |
|  | 2. Устройство лестницы |  |  |
| 14 | Устройство подсыпки из ГПС | м3 | 2,9 |
| 15 | Устройство лестницы из бетона В15 | м3 | 0,96 |
| 16 | Сетка из арматуры кл. А3 диам. 12Мм | кг | 71 |
|  | 3. Устройство полов |  |  |
| 17 | Трамбование грунта основания полов коридора подвала щебнем | м2 | 12,6 |
| 18 | Устройство подстилающего слоя из бетона класса В 15, армированного сеткой 10 А-3 с шагом 200*200 толщ. 150мм | м2 | 12,6 |
| 19 | Сетка 10 А-3 с шагом 200*200 | кг | 77,99 |
| 20 | Устройство стяжки из бетона класса В 12,5 толщ. 20Мм | м2 | 12,6 |
| 21 | Устройство гидроизоляции гидроизол на прослойке из битумной мастики | м2 | 12,6 |
| 22 | Устройство подстилающего слоя из бетона класса В 7,5 толщ. 50 мм | м2 | 12,6 |
| 23 | Устройство подстилающего слоя из бетона класса В 7,5 на лестницах и площадках толщ. 50Мм | м2 | 6 |
| 24 | Устройство покрытия пола из керамогранитной плитки 300*300*8 мм с предварительной грунтовкой основания | м2 | 18,6 |
|  | 4. Сантехнические работы |  |  |
| 25 | Монтаж стальной трубы системы отопления трубы диам. 89 мм толщ. 3,5 мм | м | 4 |
|  | 5. Отделочные работы |  |  |
| 26 | Шпаклевка нижней поверхности прогона | м2 | 1,7 |
| 27 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски: до 35 %, ВД-АК 2180 | м2 | 18,6 |
| 28 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных, водоэмульсионной акриловой краской за 2 раза с расчисткой старой краски: до 10 %, ВД-КЧ-22 | м2 | 46,87 |
| 29 | Окраска масляными составами труб отопления: за 2 раза, краской М-22 | м2 | 1 |
|  | Выход №2 |  |  |
|  | 1. Демонтажные работы |  |  |
| 1 | Демонтаж профлиста с кровли выхода | м2 | 7 |
| 2 | Разборка металлического дверного блока (1шт) | м2 | 1,8 |
| 3 | Разборка обшивки наружных стен из металлических кассет по металлическому каркасу | м2 | 6,85 |
| 4 | Разборка бетонных площадок и ступеней | м3 | 0,43 |
| 5 | Разборка лестницы (7 ступеней ЛС 14 по 0,06м3) | м3 | 0,42 |
| 6 | Разборка подсыпки подошвы лестницы (щебень) | м3 | 1,32 |
| 7 | Разборка кирпичных стен ограждения выхода толщ. 25 см | м3 | 5,35 |
| 8 | Разборка фундаментов бетонных | м3 | 2,8 |
| 7 | Разборка подсыпки основания фундаментов (щебеночного) | м3 | 1,05 |
| 8 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной 3,65 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | м3 | 45 |
| 9 | Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 | м3 | 45 |
| 10 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перегной) | т | 72 |
| 11 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках строительного мусора с погрузкой вручную | т | 22,547625 |
| 12 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза (1 т груза) | т | 94,547625 |
|  | 2. Устройство фундамента, стен и лестницы |  |  |
| 12 | Устройство подсыпки из ГПС основания фундамента толщ. 150 мм | м3 | 1,05 |
| 13 | Устройство ж-б фундаментов под опорную стенку из бетона В15 | м3 | 2,8 |
| 14 | Гидроизоляция боковая обмазочная горячим битумом в 2 слоя по грунтовке битумом | м2 | 26,6 |
| 15 | Гидроизоляция горизонтальная по верху ленточного фундамента и бетонных блоков из 2 слоев изола насухо | м2 | 11,8 |
| 16 | Установка бетонных блоков на цементном растворе М50: |  |  |
| 17 | ФБС 24.4.6-Т | шт | 8 |
| 18 | ФБС 12.4.6-Т | шт | 6 |
| 19 | ФБС 9.4.6-Т | шт | 8 |
| 20 | Монолитные заделки из бетона В15 | м3 | 0,46 |
| 21 | Устройство подсыпки из ГПС под подошву лестницы | м3 | 1,2 |
| 22 | Устройство подошвы лестницы из бетона В15 | м3 | 0,94 |
| 23 | Арматура кл. АШ диам. 12 | кг | 99 |
| 24 | Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней ЛС14 | шт | 13 |
| 25 | Обратная засыпка пазух песком средней крупности с послойным трамбованием | м3 | 15 |
| 26 | Устройство кирпичной стенки из кирпича М100 по периметру высотой 380мм | м3 | 1,14 |
| 27 | Устройство фартука обшивки стен по периметру стенки из оцинкованной стали толщ. 0,55мм шир. 600мм | м2 | 4,8 |
| 28 | Монтаж дренажной стальной трубы диам 102*5 | м | 0,9 |
|  | Выход 3 |  |  |
|  | 1. Демонтажные работы |  |  |
| 1 | Разборка деревянных дверных блоков (2 шт) | м2 | 5,1 |
| 2 | Демонтаж стальной трубы системы отопления диам. 89 мм | м | 7 |
| 3 | Разборка покрытий полов из керамических плиток | м2 | 10,85 |
| 4 | Разборка конструкций из ДСП по деревянному каркасу (короба обшивки труб) | м2 | 3 |
| 5 | Разборка бетонного основания пола толщ. 190 мм | м2 | 10,85 |
| 6 | Разборка бетонных площадок и ступеней толщ. 190 мм (1,8*0,9+2*0,3*0,9=2,16м2) | м3 | 0,41 |
| 7 | Разборка грунта основания пола толщ. 235 мм | м2 | 13,01 |
| 8 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках строительного мусора с погрузкой вручную | т | 6,44637 |
| 9 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перегной) | т | 5,25 |
| 10 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза (1 т груза) | т | 11,69637 |
|  | 2. Устройство полов |  |  |
| 8 | Трамбование грунта основания полов с трамбованием щебнем толщ. 50 мм | м2 | 10,85 |
| 9 | Устройство подстилающего слоя из бетона класса В 15, армированного сеткой 10 А-3 с шагом 200*200 толщ. 150мм | м2 | 10,85 |
| 10 | Сетка 10 А-3 с шагом 200*200 | кг | 66,83 |
| 11 | Устройство стяжки из бетона класса В 12,5 толщ. 20 мм | м2 | 10,85 |
| 12 | Устройство гидроизоляции на прослойке из битумной мастики | м2 | 10,85 |
| 13 | Устройство подстилающего слоя из бетона класса В 7,5 толщ. 20Мм | м2 | 10,85 |
| 14 | Устройство подстилающего слоя из бетона класса В 7,5 на лестницах и площадках толщ. 50Мм | м2 | 2,1 |
| 15 | Устройство покрытия пола из керамогранитной плитки 300*300*8 мм с предварительной грунтовкой основания | м2 | 12,95 |
| 16 | Устройство подстилающего слоя площадки входа из бетона В15 армированного сеткой 10 А-3 с шагом 200*200 толщ. 150 мм | м2 | 2,16 |
| 17 | Сетка 10 А-3 с шагом 200*200 | кг | 13,37 |
| 18 | Устройство стяжки из бетона класса В 12,5 толщ. 20 мм | м2 | 2,16 |
|  | 3. Сантехнические работы |  |  |
| 19 | Монтаж стальной трубы системы отопления диам. 89 мм толщ. 3,5мм | м | 7 |
|  | 4. Отделочные работы |  |  |
| 20 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски: до 35 %, ВД-АК 2180 | м2 | 12,95 |
| 21 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных, водоэмульсионной акриловой краской за 2 раза с расчисткой старой краски: до 10 %, ВД-КЧ-22 | м2 | 31,75 |
| 22 | Окраска масляными составами труб отопления: за 2 раза, краской М-22 | м2 | 1,5 |
|  | 5. Дверные проемы |  |  |
| 23 | Установка дверных блоков ДМО 20-13-2 | шт | 2 |